## Luonnos
Historian ja tulevaisuuden museo
Alustava arvio aikataulusta
| 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1
Linnanniemen ideakilpailun tulokset 9/20
Kaavoitus (+valitusprosessi)
Arkkitehtikilpailu*
Allianssin päätoteuttajan haku
Allianssin muodostus
Kehitysvaihe 1 (hankesuunnitelma)
Kehitysvaihe 2
Toteutuspäätös
Toteutusvaihe | [17 empty] | Ei voi olla näin, alku 1/2026
Rakennushanke valmis
Näyttelyrakentaminen
Avajaiset | [32 empty] | 23.1.
*kilpailun loppupuolella kilpailutetaan samanaikaisesti päätoteuttaja + mahdollisesti päätoteuttajan kanssa yhdessä esim. tate-urakoitsija.
Arkkitehtikilpailun voittanut tulee osaksi allianssia, jonka muodostavat tilaaja, päätoteuttaja ja arkkitehtikilpailun voittaja.
Huom. holehdittava siitä, miten arkkitehtikilpailun voittaneen kanssa sovitaan palkkiosta.
(esim. jättäessään kilpailuesityksen esittäjä jättää myös palkkioesityksen = millä palkkioilla arkkitehti toteuttaa suunnittelutehtävät allianssissa.)

## Hankkeen aikataulu
Historian ja tulevaisuuden museo
Hankkeen aikataulua, toteutusvaihe 1: 2021 - 2024
ja toteutusvaihe II: 2025-2029 | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Linnanniemen ideakilpailun tulokset, lokakuu 2020
Päätös hankkeen jatkosta, loppuvuosi 2020
Hankesuunnitelman laadinta
Asemakaavaluonnos
Museokonseptin valmistelu
Näyttelykonseptin ja näyttelydisposition työstö
Arkkitehtuurikilpailu
Asemakaavaehdotus ja hyväksymisprosessi
Näyttelydisposition ensimmäinen luonnos valmiina
Näyttelydisposition yhteiskehittämisvaihe
Asemakaava kaupunginvaltuustossa
Museokonseptin hyväksyminen
Hankesuunnitelman hyväksyminen, rakennuksen toteutus ja hallintamalli
Museotoiminnan toteutusmallin valmistelu
Allianssin kilpailutus ja muodostus
Näyttelykäsikirjoituksen työstö
Feasibility study joukkorahoituksesta
Museotoiminnan toteutusmallista päätös
Päätäs hankkeen jatkosta ja määrärahasta 2025-2029
Näyttelytoteutuksen yhteistyökumppaneiden kilpailutus
Rakennuksen kehitysvaihe (allianssi)
Päätös rakennushankkeen toteutusvaiheeseen siirtymisestä
Rakennuksen toteutusvaihe
Rakennushanke valmis
Näyttelyrakentaminen
Avajaiset
Yhteistyökumppanit, yritysyhteistyö
Osallisuusprosessi, viestintä
Arkkitehtikilpailun voittanut tulee osaksi allianssia, jonka muodostavat tilaaja, päätoteuttaja ja arkkitehtikilpailun voittaja.

## Rakennushanke, aikataulu
Historian ja tulevaisuuden museo
Hankkeen aikataulua, toteutusvaihe 1: 2021 - 2024
ja toteutusvaihe II: 2025-2029 | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Hankesuunnitelman laadinta
Asemakaavaluonnos
Arkkitehtuurikilpailu
Asemakaavaehdotus ja hyväksymisprosessi
Asemakaava kaupunginvaltuustossa | [10 empty] | *
Hankesuunnitelman hyväksyminen, rakennuksen toteutus ja hallintamalli
Allianssin kilpailutus ja muodostus
Allianssi, kehitysvaihe (suunnittelu)
Allianssi, toteutusvaihe (rakentaminen)
Rakennushanke valmis
Näyttelyrakentaminen
Yhteistyökumppanit, yritysyhteistyö
Osallisuusprosessi, viestintä
Avajaiset
*Tällä aikataululla mahdollinen valitusprosessi ei vielä vaikuta rakennushankkeen aikatauluun
Arkkitehtikilpailun voittanut tulee osaksi allianssia, jonka muodostavat tilaaja, päätoteuttaja ja arkkitehtikilpailun voittaja.