Turun kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus/Kaupunkirakentaminen/Infrarakennuttaminen

Vastaava rakennuttaja

Susanne Järvi

susanne.jarvi@turku.fi

RUNOSMÄEN KIERTOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN

# HANKINTA-ASIAKIRJOJEN KOMMENTOINTI, TILAAJAN NIMEÄMÄNÄ RAKENNUSTYÖNAIKAISENA TURVALLISUUSKOORDINAATTORINA TOIMIMINEN, URAKAN RAKENNUSTYÖN LAADUNVALVONTA JA VASTAANOTTO

Viitaten käytyyn neuvotteluun ilmoitamme olevamme valmiit suorittamaan otsikon mukaista tehtävää. Olemme koonneet yhteen kokeneen projektiryhmän, joka edustaa Rambollin laajaa osaamista, kokemusta sekä tietotaitoa vastaavanlaisista toimeksiannoista.

## Tehtävän määrittely

Tehtävänä on toimia tilaajan asiantuntijana yhdessä tilaajan kanssa sovituissa tehtävissä otsikon mukaisessa rakennusurakassa. Tehtäväluettelon määrittelyssä käytetään hyväksi soveltuvin osin ” Rakennuttamisen tehtäväluetteloa ”Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo” ” HJR18 (RT 10-11284) ja Väyläviraston laatimaa Turvallisuuskoordinaattorin tehtäväluetteloa pvm:ltä 9.7.2015.

Esityksemme mukaisesti toimeksiannon tehtävät muodostuvat seuraavista tehtäväkokonaisuuksista arvioituine ajankäyttöineen:

- Rakennusurakan valmistelu

    - Tilaajan suunnitteluttamien rakennussuunnitelmien, työselostuksen, määräluetteloiden, turvallisuusasiakirjan ja riskienhallintasuunnitelman läpikäynti ja kommentointi

    - Tilaajan laatimien hankinta-asiakirjojen läpikäynti ja kommentointi (urakkaohjelma, urakkasopimusluonnos, määräluettelo).

Osatehtävään arvioitu ajankäyttö: S Hellman 20 h ja O Kaarto 3 h

- Urakkaneuvottelun valmistelu ja urakkaneuvottelu

- Urakkaneuvottelun valmistelut

- Urakkaneuvottelussa sihteerinä ja Tilaajan avustajana toimiminen.

- Urakkaneuvottelupöytäkirjan laatiminen

- Urakkasopimuksen valmistelu allekirjoitettavaksi

Osatehtävään arvioitu ajankäyttö: S Hellman 5 h ja O Kaarto 15 h

- Työmaakokoukset

- Työmaakokoukset työkohteessa, kokouksissa sihteerinä ja Tilaajan avustajana toimiminen. Alustavasti kokouksia arvioitu 7 kpl aikavälille 1.1.2022 – 30.9.2022. Yhden työmaakokouksen arvioitu kesto on 3 h. Työmaakokouksen valmistelun ja pöytäkirjan laadinnan arvioitu kesto on 7 h.

- Katselmukset/työmaapalaverit yms. Katselmuksissa sihteerinä ja Tilaajan avustajana toimiminen. Alustavasti katselmuksia arvioitu  5 kpl aikavälille 1.1.2022 – 30.9.2022. Yhden katselmuksen arvioitu kesto on 2 h. Muistion laadinnan arvioitu kesto 2 h.

Osatehtävään arvioitu ajankäyttö: S Hellman 41 h ja O Kaarto 80 h

- Rakentamisen aikainen ohjaus ja valvonta, laadunhallinta

- Valvotaan urakoitsijan työn suoritusta tekemällä työmaakäyntejä ajalla 1.1.2022 – 30.9.2022, alustavasti n. 1 kpl / viikko, yhteensä 30 kpl. Jokaisesta työmaakäynnistä laaditaan valokuvaraportti. Työmaakäynnin arvioitu kesto on keskimäärin 2 h ja raportin laadinnan arvioitu kesto on 1,5 h. Laatuaineiston läpikäyntiä suoritetaan pistokoeluonteisesti jokaisen työmaakäynnin yhteydessä. Erityistä mittauskalustoa vaativien pistokoemittauksien suorittamisesta sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. Yhteensä 105 h.

- Työmaan ajallisen etenemisen valvonta työmaakäyntien yhteydessä.

- Rakennussuunnitelmamuutokset, esitys Tilaajalle.

- Käsitellään poikkeamat työmaalla

- Seurataan urakoitsijan laatujärjestelmän toimimista työmaakäyntien yhteydessä. Työsuunnitelmien tarkistaminen. Mahdolliset laatuauditoinnit sovitaan erikseen. Yhteensä 8 h.

- Seurataan työmaan työturvallisuuden ja liikennejärjestelyiden toteutumista

- Käsitellään urakoitsijan lisä- ja muutostyötarjoukset, esitys Tilaajalle, yhteensä 10 h.

Osatehtävään arvioitu ajankäyttö: S Hellman 123 h

- Tilaajan nimeämänä rakennustyönaikaisena turvallisuuskoordinaattorina toimiminen (tehtävä alkaa urakoitsijan valinnasta ja päättyy urakan vastaanottoon, ellei erikseen muuta sovita)

- urakoitsijan tilaajalle ennen töiden aloitusta luovuttamien turvallisuusdokumenttien läpikäynti ja kommentointi

- tilaajan laatimien turvallisuusdokumenttien päivitystarpeen varmistaminen työn aikana

- urakoitsijan laatimien turvallisuusdokumenttien ajantasaisuuden seuranta (työmaa ja projektipankki)

- osallistuminen työmaakokouksiin ja turvallisuusasioiden läpikäynti työmaakokouksissa

- Työmaakäynnit rakennustyön etenemisen mukaisesti. Käyntejä alustavasti 5 kpl. Käyntien yhteydessä tarkastetaan mm.

- urakoitsijan laatimat turvallisuusdokumentit ja niiden ajantasaisuus

- tilaajan laatiman turvallisuusasiakirjan päivitystarve

- työmaan työturvallisuus yleisellä tasolla

- työmaan yleisilme ja siisteys

- työnaikainen liikenteenohjaus ja liikennejärjestelyt

- osallistuminen MVR- mittauksiin ja katselmuksiin sovitaan erikseen tilaajan kanssa

Osatehtävään arvioitu ajankäyttö: J Leppämäki 45 h

- Rakennuttamispalaverit Tilaajan kanssa

- Yhteispalaveri Tilaajan kanssa, joissa käydään läpi mm. seuraavia asioita:

- huomiot työmaakäyntien raporteista

- mahdolliset erityistoimenpiteet

- raportoinnin kehittäminen

- konsulttitoimeksiannon kustannukset

Osatehtävään arvioitu ajankäyttö: O Kaarto 4 h ja S Hellman 2 h.

- Urakan laatuaineiston läpikäynti

- Urakoitsijan ennen vastaanottoa luovuttaman laatuaineiston läpikäynti ja raportointi tilaajalle.

- Mahdollisten puutekohtien lisätarkistukset

Osatehtävään arvioitu ajankäyttö: S Hellman 8 h.

- Urakan vastaanottotarkastus

- Vastaanoton maastotarkastus ja muistion laadinta

- Vastaanottotarkastuskokouksen valmistelu, osallistuminen urakan taloudelliseen loppuselvitykseen ja vastaanottotarkastuskokoukseen Kaarinassa, arvioitu kokousmäärä on 1 kpl. Kokouksessa sihteerinä ja Tilaajan avustajana toimiminen, pöytäkirjan laatiminen.

Osatehtävään arvioitu ajankäyttö: O Kaarto 14 h ja S Hellman 8 h.

## Tehtävän aikataulu

Tehtävän lopullinen sisältö ja tarkennettu aikataulu sovitaan yhdessä Tilaajan kanssa.

## Konsultin organisaatio

Ramboll on muodostanut toimeksiannon tekemiseksi projektiryhmän, johon kuuluvat seuraavat henkilöt tehtävineen:

- projektipäällikkönä toimii Otto Kaarto, osatehtävät 1-3, 6 ja 8

- valvojana toimii Samu Hellman, osatehtävät 1-4 ja 6-8

- rakennustyönaikaisena turvallisuuskoordinaattorina toimii Johanna Leppämäki, osatehtävä 5

Sijaisjärjestelyistä sovitaan tilaajan kanssa erikseen.

Edellä mainittujen henkilöiden lisäksi toimeksiannon tekemiseen voi osallistua avustavia henkilöitä eri tehtävissä.

## Kustannukset

Esitämme hyväksyttäväksi työssä noudatettavat aikaveloitushinnat

Infran asiantuntijapalvelun puitesopimus 9168 – 2017 optiokaudelle ajalle 1.12.2019 – 30.11.2021 (alv 0 %):

- Projektipäällikkö			84,66 €/h

- Valvoja					69,36 €/h

- Turvallisuuskoordinaattori	73,44 €/h

Työn palkkiomuodoksi esitämme puitesopimuksen mukaista aikapalkkiota henkilöryhmittäin edellä mainituin tuntihinnoin.

Matka-ajan kustannukset sisältyvät arvioituun kokonaishintaan.

Edellä mainituin perustein olemme arvioineet tehtävän kustannusarvioksi, jota ei ilman Tilaajan lupaa saa ylittää, yhteensä 27.482,99 € (alv 0 %), joka muodostuu seuraavasti:

Arvio henkilötyö

Osatehtävät 1-3, 6 ja 8:

Otto Kaarto			116 h * 84,66 €/h		= 9.820,56 €

Osatehtävät 1-4 ja 6-8:

Samu Hellman		207 h * 69,36 €/h		= 14.357,52 €

Osatehtävä 5:

Johanna Leppämäki	45 h * 73,44 €/h		= 3.304,80 €

Yhteensä									= 27.482,99 €

Matkakulut työmaakäynneistä sisältyvät tuntiveloitushintaan.

Esitämme työn olevan laskutuskelpoista 4.11.2021 alkaen.

Esitämme laskutuksen tapahtuvan kerran kuukaudessa tehtävään suoraan käytettyjen ja kirjattujen työtuntien perusteella tarjouksessa esitettyjen aikaveloitushintojen mukaisesti.

Laskujen maksuaika on 30 vuorokautta.

## Sopimusehdot, lisätietoja

Työssä noudatetaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.

Lisätietoja tarjouksestamme antaa yksikön päällikkö Otto Kaarto, 044 493 2048.

Kunnioittavasti

Ramboll CM Oy

| Otto Kaarto | Pertti Kiiskinen |
| --- | --- |
| Yksikön päällikkö | Projektipäällikkö |

Liitteet	1. Turvallisuuskoordinaattorin tehtäväluettelo