Saarnipuiston ja Pakkarinpuiston

RAKENNUSSUUNNITTELU

SUUNNITTELUTYÖN LOPPUKOKOUS

Aika	Tiistai 23.4.2024, klo 13.00-14.00

Paikka	Etäkokous (Teams)

Läsnä	Anna-Kaisa Kaukola	toteutussuunnittelu, tilaajan yhteyshenkilö pj.

Tiina Puska			toteutussuunnittelu

Riikka Ger 			FCG, sihteeri

# Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Anna-Kaisa Kaukola avasi kokouksen. Sovittiin, että Anna-Kaisa Kaukola tilaajan edustajana toimii puheenjohtajana ja Riikka Ger konsultin edustajana toimii sihteerinä.

Loppukokouksen pitämisestä on sovittu ennakkoon osapuolten kesken eikä osapuolilla ole asian suhteen huomautettavaa.

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

Todettiin, että kokous on Pakkarin puiston ja Saarnipuiston rakennussuunnittelun loppukokous.

# Tilaus ja työn aikana tehdyt työn laajennuksen tilaukset

## Tilaus

Suunnittelutyö perustuu Turun kaupungin kaupunkirakentamisen toteutussuunnitteluyksikön infran suunnittelupäällikön Kari Linnakosken päätöspöytäkirjaan 8953-2022 (§62) 2.11.2022. Suunnittelutehtävä on määritelty yksityiskohtaisesti FCG Finnish Consulting Group Oy:n tarjouksessa 13.10.2022. Työn tilauksen mukainen kattohinta on 71 136,84 euroa (alv 0%). Kattohinta koskee kolmen puiston suunnittelua, josta

Pakkarin puiston osuus on 19509,54 euroa (alv 0%), Saarnipuiston osuus 31910,70 euroa (alv 0%) ja Kanslerin puiston osuus on euroa 19716,60 (alv 0%) Kolmen puiston suunnittelupaketti on jaettu kahteen osaan tilaajasta johtuvista syistä. Kolmas puisto (Kanslerinpuisto) käsitellään erikseen.

## Työn aikana tehdyt suunnittelutyön laajennustilaukset

Työn aikana tilaaja on tehnyt seuraavat suunnittelutyön laajennustilaukset:

- laajennustyö 1, Pormestariohjelman mukainen liikuntavälineiden lisääminen, Infran suunnittelupäällikkö, §35, 24.04.2023 6303,60 € euroa (alv 0%) Pakkarin puiston ja Saarnipuiston osuudet konsultti on tehnyt ja laskuttanut. Pakkarin puisto 1828,04 euroa (alv 0%) ja Saarnipuisto 2499,02 euroa (alv 0%). Kanslerinpuisto käsitellään myöhemmin.

# Aikataulu

Merkittiin, että suunnittelusopimuksen mukaan valmiit suunnitelmat tulee luovuttaa tilaajalle seuraavasti:

- puistosuunnitelmat 16.1.2023 mennessä

- puistonrakennussuunnitelmat 30.4.2023 mennessä

Todettiin, että valmiit suunnitelmat on luovutettu tilaajalle seuraavasti:

- puistosuunnitelmat: Pakkarin puisto 17.5.2023 ja Saarnipuisto 2.1.2024.

- puistonrakennussuunnitelmat: Pakkarin puisto 22.4.2024 ja Saarnipuisto 22.4.2024

Suunnittelutyön viivästyminen aiheutui tilaajasta johtuvista syistä, joten konsultilta ei peritä viivästyssakkoa. Suunnittelu eteni sovitun uuden aikataulun mukaisesti.

# Työn tarkastaminen ja luovuttaminen

Todettiin, että tilaaja on tarkastanut ja hyväksynyt suunnitelmat.

Merkittiin, että Pakkarin puiston ja Saarnipuiston suunnittelutyöstä ei ole jäänyt mitään alkuperäiseen tehtävään kuuluvaa osatehtävää tai sen osaa suorittamatta. Kanslerinpuiston suunnitelmat luovutetaan erikseen ja sen loppukokous pidetään erikseen.

Konsultti on luovuttanut kaikki suunnitelmien alkuperäiskappaleet (alkuperäiset tulosteet paperilla sekä sähköiset tiedostot) tilaajalle 22.4.2024.

# Konsultin saatava

## Tilaus

Todettiin, että tilauksen mukainen suunnittelutyön kattohinta on 71 136,84 euroa (alv 0%) (kohta 2.1).

Kolmen puiston paketti on jaettu kahteen osaan tilaajasta johtuvista syistä. Pakkarin puiston ja Saarnipuiston suunnittelun yhteenlaskettu kattohinta on 51420,24 euroa (alv 0%) (kohta 2.1).

## Työnaikaiset työn laajennusten tilaukset

Todettiin, että suunnittelutyön aikana tilaaja on tilannut konsultilta suunnittelutyön laajennuksia yhteensä 6303,60 euron (alv 0 %) arvosta (kohta 2.2). Tästä Pakkarin puiston osuus on 1828,04 euroa (alv 0%) ja Saarnipuiston osuus 2499,02 euroa (alv 0%). Todettiin, että konsultin tuotanto ylittää suunnittelutyön kattohinnan.

## Vähennykset konsultin saatavasta

Todettiin, että vähennyksiä konsultin saatavasta ei ole.

## Konsultin esitys työn laajennuksista

Todettiin, että konsultin tuotanto ylittää suunnittelutyön tilauksen mukaisen kattohinnan. Ylitys johtui siitä, että työhön tuli noin puolen vuoden keskeytys tilaajasta johtuneesta syystä. Kolmen puiston hanke jaettiin kahteen osaan ja jouduttiin pitämään ylimääräisiä kokouksia. Pakkarin puisto edellytti myös tarkempaa suunnittelua, kun tarjouspyyntö antoi ymmärtää (dynaaminen istutusalue ja gobo-valaisin). Saarnipuistossa kahluualtaan puhdistusjärjestelmä jouduttiin loppuvaiheessa muuttaminen vastaavaksi kuin Turun muissa allaspuistoissa.

Todettiin, että konsultin esitys työn laajennuksista on liitteenä 1A ja 1B.

Merkittiin, että konsultti on toimittanut liitteen 1 (A+B) ennalta tilaajalle.

Tilaajan yhteyshenkilö hyväksyi konsultin tässä kokouksessa esittämien työn laajennusten kustannukseksi 6068,49 euroa (Pakkarin puisto) + 7635,72 euroa (Saarnipuisto) = 13 704,21 euroa (alv 0%), erittely liitteissä 1A ja 1B.

## Laskelma konsultin saatavasta

Todettiin, että konsultin tilauksen mukainen saatava on 51420,24 euroa kohdan 5.1 mukaisesti.

Merkittiin, että edellä mainittuun tilauksen mukaiseen saatavaan lisätään tilaajan yhteyshenkilön kohdassa 5.4 hyväksymät työn laajennukset.

Laskelma konsultin saatavasta on esitetty liitteessä 1 (A+B).

## Toteutunut laskutus

Todettiin, että toteutunut laskutus on loppukokoukseen mennessä ollut yhteensä Pakkarin puisto 20 194,47 euroa   + Saarnipuisto 31 218,65 euroa = 51 413,12 euroa (alv 0%). Toteutunut laskutus on eritelty liitteissä 1A ja 1B.

## Loppulasku

Todettiin, että konsultin tuotanto ylittää kohdassa 5.5 esitetyn tilauksen mukaisen saatavan. Tällöin suunnittelutyön loppulaskua määritettäessä huomioidaan konsultin saatava kohdan 5.5 mukaisesti, jonka mukaan loppulasku (alv 0%) on:

Pakkarin puiston osalta:

1. Konsultin tilauksen mukainen saatava + lisätilauksen 1 osuus	                     										21 337,58 euroa

2. Konsultin työn laajennusten tässä kokouksessa hyväksytty

saatava								6 068,49 euroa

3. Toteutunut laskutus						20 194,47 euroa

Loppulasku (alv 0%)						7 211,60 euroa

Saarnipuiston osalta:

1. Konsultin tilauksen mukainen saatava 	+ lisätilauksen 1 osuus	                                          								34 409,72 euroa

2. Konsultin työn laajennusten tässä kokouksessa hyväksytty

saatava								7 635,72 euroa

3. Toteutunut laskutus						31 218,65 euroa

Loppulasku (alv 0%)						10 826,79 euroa

Loppulaskut yhteensä: 18 038,39 (alv 0%)

Yhteen laskettu loppulasku sisältää 12 896,37 euroa (alv 0%) loppukokouksessa hyväksyttyjä työn laajennustöitä (807,84 euroa (alv 0%) on maksettu aiemmin).

Konsultti voi esittää loppulaskun sen jälkeen, kun tämä pöytäkirja on allekirjoitettu.

# Osapuolten lisävaatimukset

Todettiin, että osapuolilla ei ole muita kuin kohdassa 5 todetut vaatimukset.

# Kolmannen osapuolen vaatimukset

Todettiin, että tilaajan tai konsultin tiedossa ei ole kolmannen osapuolen esittämiä vaatimuksia.

# Loppuarviointi

Tilaajan työryhmä koki, että työ sujui hyvin ja sovitun mukaisesti.

Konsultin työryhmä koki, että työ sujui hyvin lukuun ottamatta pitkää keskeytystä, joka aiheutui tilaajasta johtuvista syistä.

# Työn hyväksyminen

Tilaajan yhteyshenkilö ilmoitti suunnittelutyön tulleen hyväksytyksi ja vastaanotetuksi.

# Alkuperäiskappaleiden säilyttäminen

Todettiin, että konsultti on luovuttanut alkuperäiskappaleet (alkuperäistulosteet paperilla sekä sähköiset tiedostot) eikä konsultilla siten ole alkuperäiskappaleiden säilytysvelvollisuutta.

# Muuta asiat

Muita asioita ei ollut.

# Pöytäkirjan allekirjoittaminen

Pöytäkirjan allekirjoittaa tilaajan puolesta Kari Linnakoski ja konsultin puolesta Riikka Ger.

# Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.15.

Kaupunkiympäristö						FCG Finnish Consulting Group Oy

Toteutussuunnittelu

Kari Linnakoski						Riikka Ger

Infran suunnittelupäällikkö				projektipäällikkö

# Jakelu			Sopimusosapuolet