TURUN KAUPUNKI, Kaupunkiympäristön toteutussuunnittelu

UIMARANTOJEN YLEISSUUNNITTELU 2023

SUUNNITTELUTYÖN LOPPUKOKOUS

Aika	30.04.2024 kello 12:30 – 13:20

Paikka	Puolalankatu 5, neuvotteluhuone Viheriö, Turku

Läsnä	Markus Kujala

Heini Viljanen

Ville Wahteristo

Ria Ruokonen

Kari Linnakoski

Marie Nyman

Janina Mäkinen

# Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Markus Kujala avasi kokouksen. Sovittiin, että Markus Kujala tilaajan edustajana toimii puheenjohtajana ja Ria Ruokonen konsultin edustajana toimii sihteerinä.

Loppukokouksen pitämisestä on sovittu ennakkoon osapuolten kesken eikä osapuolilla ole asian suhteen huomautettavaa.

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

Todettiin, että kokous on Kolmen uimarannan yleissuunnittelun loppukokous. Merkittiin, että suunnittelun tilaaja on Turun kaupunki, Kaupunkiympäristö, kaupunkiympäristön toteutussuunnittelu.

# Tilaus ja lisätilaukset

# 2.1 Yleissuunnittelu

Suunnittelutyö perustuu Turun kaupungin Kaupunkiympäristön toteutussuunnittelun Infran suunnittelupäällikön päätöspöytäkirjaan 18.10.2023. Suunnittelutehtävä on määritelty yksityiskohtaisesti Maisema-arkkitehdit Ruokonen Oy:n tarjouksessa 19.9.2023.

Tilaaja on pyytänyt konsultilta suunnittelutyön laajennuksena Kaarle Knuutinpojan uimarannan yleissuunnittelun laajennustyön 26.10.2023. Työstä tehdään suunnittelupäällikön päätös konsultin tarjouksen mukaan.

Kaarle Knuutinpojan rannan suunnittelu keskeytettiin tilaajan toimesta 9.1.2023. Suunnitelman valmiusaste oli tuolloin 90%, jonka jälkeen tehtiin vielä kustannuslaskenta kesken jääneen suunnitelman pohjalta 26.3.2024. Suunnitelman lopullinen valmiusaste on 95%.

Suunnittelutyöhön ei kuulunut pohjatutkimusten tekoa. Tilaaja on teettänyt pohjatutkimukset erillisenä toimeksiantona.

# Aikataulu

Merkittiin, että suunnittelutarjouksen mukaan yleissuunnitelmien tuli olla valmiina 27.2.2025 sekä Kaarle Knuutinpojan rannan yleissuunnittelun laajennustyön osalta 10.4.2024.

Todettiin, että

- yleissuunnitelmat on luovutettu tilaajalle kommentoitavaksi 26.3.2024

- yleis- ja puistosuunnitelmat on luovutettu tilaajalle täysin valmiina 26.4.2024

Todettiin, että suunnittelun viivästyminen on aiheutunut Sorttamäen uimarantaan liittyvästä alueen laajennuksesta ja siten viivästyssakkoa ei peritä.

# Työn tarkastaminen ja luovuttaminen

Todettiin, että tilaajat ovat tarkastaneet ja allekirjoituksilla hyväksyneet suunnitelmat.

Merkittiin, että suunnittelutyöstä ei ole jäänyt mitään alkuperäiseen tehtävään kuuluvaa osatehtävää tai sen osaa suorittamatta.

Konsultti on luovuttanut yleis- ja puistosuunnitelmien alkuperäiskappaleet (sähköiset tiedostot) tilaajalle 26.4.2024 (alkuperäiset tulosteet paperilla sekä sähköiset tiedostot) tilaajalle viimeistään 7.5.2024.

# Konsultin saatava

# 5.1 Yleissuunnittelu

# 5.1.1 Sopimus

Todettiin, että yleissuunnitelmien osalta suunnittelutyön kustannusarvioksi, jota ei saa ylittää ilman suunnittelutoimiston suostumusta, on sovittu 25 750,00 euroa (alv 0%).

# 5.1.2 Työn aikana sovitut lisä- ja muutostyöt

Todettiin, että suunnittelutyön aikana tilaaja on lisätyönä tilannut konsultilta Kaarle Knuutinpojan uimarannan yleissuunnittelun laajennustyön (kattohinta 7 500,00 euroa alv 0%).

# 5.1.3 Vähennykset konsultin saatavasta

Todettiin, että konsultin saatavasta Kaarle Knuutinpojan rannan osalta vähennetään 5%, johtuen työn keskeytyksestä

# 5.1.4 Konsultin esitys suunnittelutyön laajennukseksi

Todettiin, että konsultilla on esitys lisätyöstä Kaarle Knuutinpojan rannan suunnittelutyön laajentamisen osalta tarjouksen 6.11.2023 mukaisesti yhteensä 7 500,00 euroa (ALV 0%).

# 5.1.5 Laskelma konsultin saatavasta

Todettiin, että konsultin saatava on 8 366,00 euroa (alv 0%). Konsultin saatava on eritelty liitteessä 1.

Merkittiin, että suunnittelutoimisto on tilannut ja hyväksynyt kohdassa 5.1.2 esitetyt lisä- ja muutostyöt.

Merkittiin, että osan konsultin saatavasta muodostaa tilaajan yhteyshenkilön kohdassa 5.1.4 hyväksymät lisätyöt.

# 5.1.6 Toteutunut laskutus

Todettiin, että toteutunut laskutus on loppukokoukseen mennessä ollut yhteensä 24 359,00 euroa (alv 0%). Toteutunut laskutus on eritelty liitteessä 1.

# 5.1.7 Loppulasku

Todettiin, että konsultin tuotanto ylittää kohdan 5.1.5 mukaisen konsultin saatavan. Tällöin suunnittelutyön loppulaskua määritettäessä käytetään konsultin saatavana kohdan 5.1.5 mukaista konsultin saatavaa, jonka mukaan loppulasku on:

1. Konsultin saatava						32 725,00 euroa

2. Toteutunut laskutus						24 359,00 euroa

Loppulasku (alv 0%)						  8 366,00 euroa

Konsultti voi esittää loppulaskun sen jälkeen, kun Kaupunkiympäristön toteutussuunnittelu on tilannut kohdassa 5.1.4 esitetyt suunnittelun laajennukset.

# Osapuolten lisävaatimukset

Todettiin, että osapuolilla ei ole muita kuin kohdassa 5 todetut vaatimukset.

# Kolmannen osapuolen vaatimukset

Todettiin, että kummankaan tilaajan tai konsultin tiedossa ei ole kolmannen osapuolen esittämiä vaatimuksia.

# Loppuarviointi

Konsultti arvioi tilaajan toimintaa. Prosessi on sujunut hyvin ja kysymyksiin on vastattu nopeasti ja suunnitelmista saatiin hyvät yhteistyön seurauksena. Palaute oli hyvää ja rakentavaa. Konsultti koki positiiviseksi eri osapuolten osallistamisen suunnittelutyöryhmässä. Arvosana 10.

Tilaaja arvioi konsultin toimintaa. Ei mitään moitittavaa, suunnittelu on tapahtunut hyvässä aikataulussa ja kaikkiin korjauspyyntöihin ja ajatuksiin on vastattu hyvissä ajoin. Suunnittelutyö edennyt erinomaisesti. Arvosana 10-.

# Työn hyväksyminen

Tilaajat ilmoittivat suunnittelutyön tulleen vastaanotetuksi ja hyväksytyksi edellytyksellä, että paperikopiot toimitetaan.

# Alkuperäiskappaleiden säilyttäminen

Todettiin, että kun konsultti on luovuttanut alkuperäiskappaleet (alkuperäistulosteet paperilla sekä sähköiset tiedostot), konsultilla siten ei ole alkuperäiskappaleiden säilytysvelvollisuutta, sillä edellytyksellä että nämä toimitetaan.

# Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

# Pöytäkirjan allekirjoittaminen

Pöytäkirjan allekirjoittavat Turun kaupunkiympäristön toteutussuunnittelun puolesta Kari Linnakoski ja Markus Kujala ja konsultin puolesta Ria Ruokonen.

# Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.20.

Kaupunkiympäristön	Kaupunkiympäristön          	Maisema-arkkitehdit

toteutussuunnittelu  		toteutussuunnittelu	Ruokonen Oy

Kari Linnakoski	Markus Kujala	Ria Ruokonen

# Jakelu			Kari Linnakoski

# Markus Kujala

# Ria Ruokonen